**东南大学无锡分校教育思想大讨论工作方案**

为凝炼无锡分校的办学思想和办学定位，牢记教育使命，加快推进“双一流”建设、构建一流人才培养新格局，按照学校总体方案和要求，结合分校实际情况，开展“深化教育综合改革，培养一流创新人才”为主题的教育思想大讨论，为形成2020一流本科教育行动计划和研究生教育综合改革方案奠定思想基础。

**一、指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和全国高校思想政治工作会议精神，坚定对中国特色社会主义高等教育的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，强化“四个服务”意识。坚持贯彻落实新发展理念，坚持以立德树人为根本任务，分析新时代、新使命背景下无锡分校改革发展面临的形势和任务，进一步解放思想、更新观念、凝聚共识，重塑“三高一平台”发展定位，形成新理念、新思路，制定新战略、新举措，努力实现无锡分校“高端化、国际化、本土化、特色化”的新发展目标，为学校“双一流”建设和地方经济社会发展做出新的、更大的贡献。

**二、组织领导**

分校成立工作组，组织实施本次教育思想大讨论工作。

**组 长**：张继文

**副组长**：殷 缨

**成 员**（以姓氏笔画排序）：

王 刚 江 璐 李 冰 吴 金 何天宇 郑丽霞 赵 霞 凌 明 翟佳雯

**秘 书：**周文佳

说明：如在讨论结束前，书记到岗则增加书记为组长，副校长到岗则增加副校长为副组长。

**三、讨论内容**

围绕主题“深化教育综合改革，培养一流创新人才”，重点讨论以下五个方面内容：

1. 分校一流创新人才培养的理念、定位和目标。
2. 分校为实现一流创新人才培养目标，需制定和完善的激励机制和举措，以及需要突破的瓶颈问题。
3. 分校一流创新人才培养的政策导向与学校综合改革、双一流建设的关系。
4. 分校如何对接地方经济发展需求，面向科技发展前沿，优化课程体系；
5. 如何提升教师教学能力，在教学过程中更好地贯彻价值引领、知识传授、能力培养的教育教学理念，与分校高层次人才培养的定位和“四化”培养目标相适应。

**四、讨论形式**

围绕本次教育思想大讨论主题，分校将组织**大会报告、研讨会、座谈会和师生互动等活动**，鼓励全体师生都能参与大讨论，通过讨论，凝聚共识，形成人才培养改革的创新思路，为分校、为学校以及无锡地方的人才培养贡献智慧。

1. **大会形式（3场）：**

**（1）4月中旬的某个上午/下午，召开分校教育思想大讨论动员会**

■组织方式：

报告人：张继文；

参加人员：全体教师、分校各部门负责人、督导专家、本科生和和研究生会的学生代表等。

**（2）6月上旬，举办校友论坛，分享校友的成功经验、倾听校友对学校人才培养的意见和建议**

■组织方式：邀请5~6位校友代表分享各自成长经历和工作经验

**（3）7月上旬，召开分校教育思想大讨论总结大会**

■组织方式：组长作本次大讨论的小结报告，师生们对小结报告进行讨论、审议。

1. **研讨会（2场）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **研讨会名称** | **研讨目的** | **参与人员** | **牵头单位** |
| 4-5月中旬 | 2019版本科人才培养方案修订研讨会  1、分校一流创新人才培养的理念、定位和目标；  2、如何优化课程体系,实现分校“四化”的人才培养目标。 | 围绕主题，立足实际，开展全面、深入研讨，明确2019版本科2+2模式人才培养方案修订的思路、原则、目标等 | 校领导，分校领导和教师，相关学院领导及专业建设负责人，地方相关企事业单位代表（技术）等 | 无锡分校 |
| 6月上旬 | 校友研讨会  1、探索校企联合培养高层次人才的新模式  2、高校一流人才培养目标如何同时满足科技前沿和社会发展的需求 | 倾听校友对学校人才培养的意见和建议，提出改革思路和举措 | 校领导、分校领导、教师、学生代表，校团委，相关职能部处领导等 | 无锡分校 |

1. **座谈会（约2场）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **座谈会名称** | **座谈会目的** | **参与人员** | **牵头单位** |
| 4-5月中旬 | 1、分校为实现一流创新人才培养目标，需制定和完善的激励机制和举措，以及需要突破的瓶颈问题。  2、如何提升教师教学能力，在教学过程中更好地贯彻价值引领、知识传授、能力培养的教育教学理念，与分校高层次人才培养的定位和“四化”培养目标相适应。 | 通过座谈会，进一步了解一线师生所想、所困和所盼 | 分校领导和教师，学生代表，地方相关企事业单位代表（人力资源）等 | 无锡分校 |

1. **师生活动（约6场）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **活动名称** | **活动目的** | **参与人员** | **牵头单位** |
| 4月-5月  7月-8月 | 组织学生走访重点企业，与校友交流，进行岗位体验 | 从学生视角谈对人才培养的期待，培养学生家国情怀和责任担当意识，做好职业规划 | 本科生  研究生 | 无锡分校学工部 |
| 4月-6月 | 无锡分校学术节 | 拓展学生学术视野，提升学生的科研实践能力和综合竞争力 | 本科生  研究生 | 无锡分校学工部、团委 |
| 5月-6月 | 分校优秀党员、优秀党务工作者评选活动 | 树立榜样示范，提升师德师风，加强对学生的思想引领和价值塑造 | 学生党员  教工党员 | 无锡分校党委 |

**五、时间安排：**

1. 2018年4月8日前，按照学校的总体方案和要求完成具体讨论方案，并上报秘书处。
2. 2018年4月8日~2018年5月31日，根据各自讨论方案，围绕讨论内容开展研讨会、座谈会和师生互动活动，做好讨论过程记录。
3. 2018年6月1日~2018年6月30日，组织校友论坛，根据讨论成果，提出改革思路和建议，形成大讨论小结报告，并报秘书处。